## 信息收集表 (hidden)
以下信息的收集是出话术文案的前提，辛苦尽可能详细的填写。
外呼基础信息
1、外呼场景： | 如：年度会员日召回
2、外呼方式：外呼+挂短 | 外呼+挂短
3、利益点： | 人群： 标签： 利益点：
4、核心链路： | 外呼挂机后，是否发送挂机短信，短信里面是否放链接
5、外呼客群：
什么时候下单的：
在哪个平台下单的客户：
下单的是哪款产品：
6、客群属性：
大部分在什么地区：
活跃时间：
年龄层 ：
男女比例：
消费频次：
消费金额：
日下单量：
7、外呼时间及时间段： | 如：2023/5/20 16:00-18:00 一般外呼时间段为：9:00-12:00，14:00-19:00
8，重拨策略 | 是否重拨
9、外呼量级：
10、平台名称：
11、选择哪个录音员及录音要求

## （AI&OUID）外呼信息收集表
以下信息的收集是出话术文案的前提，辛苦尽可能详细的填写。
外呼基础信息
外呼诉求
外呼场景（活动通知or私域加微）
外呼目的（简单描述，如七夕活动通知）
外呼方式（外呼+挂短or纯外呼）
核心链路（如发短，是否放链接，到达哪个页面）
利益点（本次外呼给到怎样的权益，尽可能详细） | 如：一分钱特权利益点 一分钱锁定会员礼包，xx期间：5.31晚8点-6.3单笔实付满xx元（含预售订单）加赠xx霜正装
外呼时间及时间段（如：2023/5/20 16:00-18:00 外呼时间段为：9:00-12:00，14:00-19:00） |  | 预计外呼量（本次外呼量级）
重拨策略（是否重呼） |  | 平台名称（如XXXX旗舰店）
选择哪个录音员 |  | 录音要求（如特殊要求： 按录音demo录制）
客群画像
外呼客群（本次触达什么类型的客群） |  | 下单时间（历史下单时间，如：2023.1.1-2023.8.20）
客群年龄层分布 |  | 消费频次分布（历史消费）
客群男女比例 |  | 客群区域分布占比
店铺日下单量 |  | 消费金额
下单的是哪款产品（本次外呼用户下单的产品） |  | 活跃时间
客群所属运营阶段（引入期 成长期 成熟期 休眠期 流失期） |  | 客群来源（淘宝、天猫、京东、抖音等）

## 项目进度表
品牌方 《XXX》外呼项目协作进度表
本次外呼日期： 外呼核心人群： 外呼场景： 外呼数据：
项目分类 | 项目名称 | 详细流程 | 完成情况 | 截止时间 | 前置条件 | 完成时间 | 跟进人
项目启动 | 外呼信息拉齐 | 项目启动，诉求、目标拉齐 1）拉齐对应的项目群，在群内确定首次沟通会议时间，发起项目启动会议，确定项目表内容项 2）确认外呼方案节奏和Timeline流程 | 已完成 | 2023-06-02 |  | 2023-06-02 | all
话术制作 2-5个工作日 （第一波段） | 录音师选择 | 录音师声音类型选择，录音demo确认，语速语感确认 | 未开始 | 2023-06-02 | 录音师demo已发送 |  | csc
| 话术沟通确认 | 话术场景模版参考，及调优需求沟通（需求、目的、人群、其他诉求） | 未开始 | 2023-06-05 | 品牌方信息收集表已填写 |  | csc及南讯外呼服务团队
|  | 话术内容方案确认，敏感词排查，调优方案确认 | 未开始 | 2023-06-05 | 品牌方利益点最终确认 |  | 南讯外呼服务团队
| 话术模型搭建 | 1）话术完整方案录音 2）话术模型搭建调优 3）语速语料测试训练 4）话术内测确认 | 未开始 | 2023-06-08 | 话术内容品牌方确认后 |  | 南讯外呼服务团队
外呼前配置 | 产品任务配置 | 南讯CRM产品系统配置操作：配置外呼人群、话术参数、挂机短信、外呼黒名单 | 未开始 | 2023-06-09 | 话术测试已通过 |  | csc、商家伙伴、产品运营
| 外呼测试 | 外呼产品测试（接听电话+挂机短信） | 未开始 | 2023-06-09 | 话术上线 |  | 商家伙伴、csc
外呼执行 | 外呼任务监控 | 执行外呼计划，监控外呼任务异常状态 | 未开始 |  | 外呼过程中 |  | csc、南讯外呼服务团队、产品运营
外呼后服务 | 外呼数据 | 外呼数据一般T+1完整（OUID外呼T+3），可在系统后台查看 | 未开始 |  |  |  | 南讯外呼服务团队
| 外呼数据复盘 | 提供外呼数据，针对本次外呼数据进行项目复盘（字段确认、量级确认、复盘时间时间确认） | 未开始 |  |  |  | csc

## 外呼复盘表
AI外呼 | 店铺名称 | 顾问 | 使用场景 | 话术场景（参数） | 人群标签 | 话术内容 | 外呼时间 | 外呼总览 | [7 empty] | 呼叫失败详情 | [13 empty] | 呼叫成功详情 | [9 empty] | 短信发送数 | 短信成功率 | 分析截止时间 | 效果数据 | [6 empty] | ROI | 分析截止日 | 私域加粉数据 | 数据响应率
[8 empty] | 提交人数 | 呼叫成功 | 呼叫失败（线路） | 呼叫失败（号码） | 呼叫成功率 | 平均通话时长 | 首句挂断率 | 平均对话次数 | 关机（号码问题） | 空号（号码问题） | 改号（号码问题） | 停机（号码问题） | 占线（号码问题） | 拒接（号码问题） | 未接（号码问题） | 用户欠费（号码问题） | 黑名单（号码问题） | 无法接通（线路问题） | 线路问题（线路问题） | 呼叫失败（线路问题） | 单日呼叫次数受限（线路问题） | 取消外呼-已转化（线路问题） | 高意向 | 有意向 | 未明确意向 | 明确拒绝 | 投诉 | 高意向（占比） | 有意向（占比） | 未明确意向（占比） | 明确拒绝（占比） | 投诉（占比） |  |  |  | 意向客户数 | 成交客户数 | 订单数 | 退款 | 订单金额 | 外呼单价 | 短信单价
OUID外呼 | 店铺名称 | 顾问 | 使用场景 | 话术参数 | 人群标签 | 话术内容 | 外呼日期 | 短信发送数 | 外呼总览 |  |  |  | 分析截止时间 | 效果数据 | [5 empty] | 外呼响应率
[9 empty] | 提交人数 | 外呼人数 | 外呼接听量 | 外呼成功率 |  | 下单客户数 | 下单订单数 | 下单金额 | 付款客户数 | 付款订单数 | 付款金额